## 问题明细表
附件1
福建省高铁沿线问题隐患排查整治情况表（泉州）
序 号 | 高铁 线路 | 铁路 里程 | 铁路地界内（是/否） | 安保 区内（是/否） | 问题类别 | 问题概况 | 整治建议 | 整治情况 | 所属地方行政区 |  |  |  | 铁路管理单位 | 铁路方整治或配合整治负责人 | 验收负责人 | 铁路方一级段长 | 铁路方二级段长 |  |  | 完成时间 | 完成期限 | 是否销号 | 备注
[9 empty] | 省 份 | 市 | 县 （区） | 乡镇街道 | [5 empty] | 县、乡联络员 | 挂钩市直部门
1 | 杭深线 | K1045+762 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1045+762下行侧(泉州至晋江区间下行219#)距离桥梁外侧15m（该处安保区为15m）处，南安市霞美镇金山村有片大棚，单个大棚长20m、宽10m，面积1000㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 大棚易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安县 | 霞美镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
2 | 杭深线 | K1055+383 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1055+383下行侧(泉州至晋江区间下行527#)距离桥梁外侧60m（该处安保区为15m），南安市官桥镇东星村有一居民房屋防晒网，面积18㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 防尘网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安县 | 官桥镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
3 | 杭深线 | K1047+228~K1049+267 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1047+228～K1049+267下行侧(泉州至晋江区间下行283#~373#)距桥梁外侧50m（该处安保区为15m），南安市霞美镇四黄村有一防晒网面积350㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 遮阳网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安县 | 霞美镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
4 | 杭深线 | K1060+795 | 否 | 是 | 轻飘浮物 | 杭深线K1060+795下行侧(泉州至晋江区间下行709#)距离路堤坡脚10m（该处安保区为15m）处，晋江市磁灶镇前尾村有一羊圈屋顶采用大面积黑色遮阳布)，长10m，宽5m，面积50㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 遮阳布易受大风影响吹刮至铁路线路上，属铁路保护区内范围，建议拆除。 |  | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 磁灶镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市住建局 |  | 2019-12-31 | 否
5 | 杭深线 | K1026+300 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1026+300处下行侧(惠安至泉州区间下行179#)距路堑坡顶80m（该处安保区为20m）处，惠安县黄塘镇苏塘村发现防尘网，长6m，宽3m，面积18㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 防尘网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市交通局 |  | 2019-12-31 | 否
6 | 杭深线 | K1022+000~K1022+350 | 是 | 是 | 轻飘浮物 | 杭深线K1022+000~K1022+350(惠安至泉州区间下行21#~35#)铁路桥梁正下方（该处安保区为20m）处，惠安县黄塘镇崎莲村有一鸭场纱网围栏，长15m、宽10m，面积150㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 纱网易受大风影响吹刮至铁路线路上，属地界内铁路用地，建议拆除。 |  | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 副段长 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市交通局 |  | 2019-11-30 | 否
7 | 杭深线 | K1033+213 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1033+213下行侧(惠安至泉州区间下行375#)距离桥梁外侧20m（该处安保区为20m）处，洛江区双阳街道莲村有一菜地广告布围栏，长20m、宽10m，面积200㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 广告布易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 双阳街道 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市城管局 |  | 2019-12-31 | 否
8 | 杭深线 | K1019+900~K1020+050 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1019+900～K1020+050下行侧(惠安站下行27#~41#)距路堑坡顶20m（该处安保区为15m）处，惠安县紫山镇惠安站商铺有防晒网及纱网，面积共60㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 遮阳网及纱网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 副段长 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市交通局 |  | 2019-12-31 | 否
9 | 杭深线 | K1022+470~K1022+500 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1022+470～K1022+500下行侧(惠安站下行71#~77#)距离路堤坡脚60m（该处安保区为15m）处，惠安县黄塘镇红星农场厂房有多块彩钢瓦片，总面积600㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。。 | 彩钢瓦片易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议清除。 |  | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 副段长 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市交通局 |  | 2019-12-31 | 否
10 | 杭深线 | K1003+932 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1003+932下行侧（仙游至惠安区间211#)距离铁路桥梁外侧50m（该处安保区为12m）处，泉港区涂岭镇前欧村发现有一盖沙土彩条布，长10m、宽5m、面积50㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 防尘网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议清理。 |  | 福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 涂岭镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市公安局 |  | 2019-12-31 | 否
11 | 杭深线 | K1003+900 | 是 | 是 | 轻飘浮物 | 杭深线K1003+900桥正下方（仙游至惠安区间209#)距离桥梁高度10m（该处安保区为15m）处，泉港区涂岭镇前欧村发现有彩条布，面积共15㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 彩条布易受大风影响吹刮至铁路线路上，属地界内铁路用地，建议拆除。 |  | 福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 涂岭镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市公安局 |  | 2019-11-30 | 否
12 | 杭深线 | K1008+386 | 否 | 是 | 轻飘浮物 | 杭深线K1008+386下行侧（仙游至惠安区间下行339#)距离桥梁外侧10m（该处安保区为15m）处，泉港区涂岭镇驿坂村发现有一防晒网，长3m、宽3m、面积9㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 遮阳布易受大风影响吹刮至铁路线路上，属铁路保护区内范围，建议拆除。 |  | 福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 涂岭镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市公安局 |  | 2019-12-31 | 否
13 | 杭深线 | K1014+059 | 是 | 是 | 轻飘浮物 | 杭深线K1014+059桥正下方（仙游至惠安区间467#)距离桥梁高度4m（该处安保区为15m）处，惠安县紫山镇尾山村发现有一鸭舍纱网围栏，长5m、宽2m、面积10㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 纱网易受大风影响吹刮至铁路线路上，属地界内铁路用地，建议拆除。 |  | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市交通局 |  | 2019-11-30 | 否
14 | 杭深线 | K1001+572 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1001+572上行侧(仙游至惠安区间上行136#)距离铁路路堤坡脚50m（该处安保区为15m）处，泉港区涂岭镇岭口发现有一鸭棚防晒网围栏，长8m，宽2m，面积16㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 遮阳网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 涂岭镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市公安局 |  | 2019-12-31 | 否
15 | 杭深线 | K1001+572 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1001+572上行侧（仙游至惠安区间136#)距离路堤坡脚50m（该处安保区为15m）处，泉港区涂岭镇岭口发现有一防晒网及彩钢瓦盖板，防晒网长2m，宽2m，占地面积4㎡；彩钢瓦长8m，宽5m,面积40㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 遮阳网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 涂岭镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市公安局 |  | 2019-12-31 | 否
16 | 杭深线 | K1001+518 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1001+518上行侧（仙游至惠安区间上行134#)距离铁路路堤坡脚50m（该处安保区为15m）处，泉港区涂岭镇岭口发现有一鸡棚纱网围栏与房屋遮阳布，长10m，宽3m，面积30㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 遮阳网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 涂岭镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市公安局 |  | 2019-12-31 | 否
17 | 杭深线 | K1001+480 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1001+480上行侧（仙游至惠安区间上行132#)距离铁路路堤坡脚50m（该处安保区为15m）处，泉港区涂岭镇岭口发现有一防晒网与塑料袋等，长10m，宽6m，占地面积60㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 遮阳网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 涂岭镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市公安局 |  | 2019-12-31 | 否
18 | 杭深线 | K1038+616 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线 K1038+616上行侧（泉州站II道上行226#）距路堤坡脚50m（该处安保区为15m）处，南安市丰州镇燎原村发现有一遮阳布，长8m、宽4m、高度3m、面积32㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 遮阳网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安县 | 丰州镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
19 | 杭深线 | K1061+860 | 否 | 是 | 轻飘浮物 | 杭深线K1061+860桥正下方（泉州至晋江区间上行754#）距离铁路桥梁外侧1m（该处安保区为20m）处，晋江市磁灶镇发现有篷布压盖杂物，面积共80㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 遮阳布易受大风影响吹刮至铁路线路上，属铁路保护区内范围，建议拆除。 |  | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 内坑镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市住建局 |  | 2019-12-31 | 否
20 | 杭深线 | K1061+510~ K1061+550 | 否 | 是 | 轻飘浮物 | 杭深线K1061+510～K1061+550下行侧（泉州至晋江区间下行739#~741#）距离桥梁外侧5m（该处安保区为20m）处，晋江市磁灶镇古塘头路旁发现有数个鸡棚围有塑料布，面积共23㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 遮阳布易受大风影响吹刮至铁路线路上，属铁路保护区内范围，建议拆除。 |  | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 磁灶镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市住建局 |  | 2019-12-31 | 否
21 | 杭深线 | K1061+465 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1061+465上行侧（泉州至晋江区间上行738#）距离铁路桥梁外侧60m（该处安保区为20m）处，晋江市磁灶镇古塘头路旁发现有一鸡棚防晒网，长6m、宽4m、面积24㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 遮阳网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 磁灶镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市住建局 |  | 2019-12-31 | 否
22 | 杭深线 | K1061+373 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1061+373下行侧（泉州至晋江区间下行733#）距离铁路路堤坡脚50m（该处安保区为20m）处，晋江市磁灶镇古塘头路旁发现有一鸡棚纱网围栏，长5m、宽2m、面积10㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 纱网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 磁灶镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市住建局 |  | 2019-12-31 | 否
23 | 杭深线 | K1055+967 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1055+967上行侧（泉州至晋江区间552#）距离路堤坡脚30m（该处安保区为20m）处，晋江市磁灶镇陶城路北发现有一盖沙土塑料网，面积200㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 盖沙土塑料网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议清除。 |  | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 磁灶镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市住建局 |  | 2019-12-31 | 否
24 | 杭深线 | K1055+334~K1055+285 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1055+334～K1055+285下行侧（泉州至晋江区间525#~523#）距离铁路桥梁外侧20m（该处安保区为20m）处，南安市官桥镇东星村发现有一居民建房防坠落网与红色横幅，面积共450㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 防坠落网与红色横幅易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议拆除。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安县 | 官桥镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
25 | 杭深线 | K1047+145 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线 K1047+145上行侧（泉州至晋江区间279#）距路堤坡脚50m（该处安保区为15m）处，南安市霞美镇锦堂村发现铁路线路旁有遮阳布与防晒网，面积共100㎡；存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 遮阳布与遮阳网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安县 | 霞美镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
26 | 杭深线 | K1046+315 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1046+315上行侧（泉州至晋江区间246#），距离桥梁外侧60m（该处安保区为15m）处，南安市霞美镇四甲村发现铁路线路旁有居民建房防坠网，面积200㎡；存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 防坠网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安县 | 霞美镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
27 | 杭深线 | K1044+107 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1044+107下行侧（泉州至晋江区间147#）距离铁路桥梁外侧50m（该处安保区为15m）处，南安市霞美镇庙下村发现有居民建房防坠落网，占地面积200㎡；存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 防坠网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安县 | 霞美镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
28 | 杭深线 | K1030+405~K1030+503 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1030+405～K1030+503上行侧（惠安至泉州区间290#~294#）距桥梁外侧20m（该处安保区为15m）处，泉州市洛江区滨江路旁有防尘网数张，占地面积共300㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 防尘网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 万安街道 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市城管局 |  | 2019-12-31 | 否
29 | 杭深线 | K1020+380 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1020+380下行侧(惠安站61#)距桥梁外侧50m（该处安保区为15m）处，惠安县黄塘镇聚龙小镇附近发现有广告牌、广告布数张，面积共90㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 广告牌、广告布易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 厦门供电段 | 吴为权、车间主任 | 杨宝民、供电科科长 | 副段长 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市交通局 |  | 2019-12-31 | 否
30 | 杭深线 | K1062+330 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1062+330上行侧距路堤坡脚20m（该处安保区为10m）处，晋江市鼎盛游泳健身休闲会馆覆盖有黑色遮阳网，长50，宽1m，面积50㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 遮阳网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 内坑镇 | 厦门供电段 | 徐国文、车间主任 | 徐亮、动检室主任 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市住建局 |  | 2019-12-31 | 否
31 | 杭深线 | K1072+455 | 否 | 否 | 轻飘浮物 | 杭深线K1072+455上行侧晋江~翔安区间300#距路堤坡脚15m（该处安保区为10m）处，南安市洪濑镇源港石业有限公司房屋安装绿色防尘网，长150，宽5m，面积660㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 遮阳网易受恶劣天气大风影响吹刮至铁路线路上，建议加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 水头镇 | 厦门供电段 | 徐国文、车间主任 | 徐亮、动检室主任 | 林开辉、18959****** | 南充 18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
32 | 杭深线 | K1038+260 | 是 | 是 | 违建违占 | 杭深线K1038+260下行侧，泉州站福州方向往肖厝村的下穿地道口靠站房侧的栅栏边有1处充电桩公司办公用房（8M*25M），安保区内（该处安保区10米），侵占铁路用地，且彩钢板房（集装箱式），存在刮上线路的风险。违反《铁路安全管理条例》第七条和第三十条规定。 | 向地方政府发函，要求配合整治，并与责任公司进行沟通。要求拆除违建违占的彩钢板房。 |  | 福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | 北峰街道办事处 | 漳州车务段 | 许绍辉、站长 | 朱理翼、科长 | 厦门工务段林开辉副段长18959****** | 南充、18192****** |  | 市城管局 |  | 2019-11-30 | 否
33 | 杭深线 | K1038+100 | 是 | 是 | 违建违占 | 杭深线K1038+100下行侧，泉州站福州方向肖厝村靠站房一侧村民房屋边搭盖彩钢板棚（5M*15M、5M*30M），安保区内（该处安保区10米），侵占铁路用地，且存在刮上线路的风险。违反《铁路安全管理条例》第七条和第三十条规定。 | 向地方政府发函，要求配合整治，并与责任人进行沟通。要求拆除违建违占的彩钢板棚。 |  | 福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | 北峰街道办事处 | 漳州车务段 | 许绍辉、站长 | 朱理翼、科长 | 厦门工务段林开辉副段长18959****** | 南充、18192****** |  | 市城管局 |  | 2019-11-30 | 否
34 | 杭深线 | K1038+300 | 是 | 是 | 违建违占 | 杭深线K1038+300下行侧，泉州站广场泉州交通综合枢纽东侧（进站端）高架桥闸道下广告板3块，3M*8M，安保区内（该处安保区10米），侵占铁路用地，且存在刮上线路的风险。违反《铁路安全管理条例》第七条和第三十条规定。 | 向地方政府发函，要求配合整治，并与泉州交通综合枢纽站进行沟通。要求拆除违建违占的广告板。 |  | 福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | 北峰街道办事处 | 漳州车务段 | 许绍辉、站长 | 朱理翼、科长 | 厦门工务段林开辉副段长18959****** | 南充、18192****** |  | 市城管局 |  | 2019-11-30 | 否
35 | 杭深线 | K1062+360 | 否 | 是 | 违建违占 | 杭深线1062+360米晋江站福州端上行线左侧的公路下穿涵洞边(紧挨着栅栏)处（此处铁路安全保护区为12m），晋江远方包装厂安保区内搭建彩钢瓦厂房。违反《铁路安全管理条例》第七条和第三十条规定。 | 向地方政府发函，要求配合整治，并与晋江远方包装厂进行沟通。要求拆除违建违占的彩钢瓦厂房。 |  | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 南坑镇 | 漳州车务段 | 郑超、站长 | 朱理翼、科长 | 林凯辉18959****** | 南充、18192****** |  | 市住建局 |  | 2019-12-31 | 否
36 | 杭深线 | K1019+800 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 杭深线K1019+800下行距离路堤坡脚20米处惠安交通综合枢纽站钻井抽取地下水，并在钻井处用彩钢材质（2M*1.9M）围挡，存在刮上线路的风险。（该处安保区12m）。 | 协调地方政府配合，并与惠安交通综合枢纽站沟通，拆除用彩钢材质（2M*1.9M）围挡。 |  | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 漳州车务段 | 赵金池、站长 | 朱理翼、科长 | 副段长 林开辉、18959****** | 南充、18192****** |  | 市交通局 |  | 2019-12-31 | 否
37 | 杭深线 | K1000+400～K1003+200 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1000+400上行侧距离路堑堑顶1～3m处，杭深线K1001+500下行侧距离路堑堑顶7m处，和杭深线K1003+200下行侧距离路堤坡脚5m处，（该处铁路安全保护区为12m），涂岭镇老百姓擅自搭盖彩钢瓦房(长30m、宽10m、面积约300㎡），存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调泉港区人民政府督促涂岭镇村民对彩钢瓦房进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 涂岭镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市公安局 |  | 2019-12-31 | 否
38 | 杭深线 | K1000+513～K1001+136 | 是 | 是 | 违法堆放 | 杭深线K1000+513～K1001+136山外水库特大桥下，涂岭镇老百姓擅自在：1.K1000+545山外水库特大桥（第1孔）桥下铁路用地搭建鸡窝（长50m、宽3、面积15㎡）；2.K1000+577山外水库特大桥（第2孔）桥下堆放泥土、沙子，（长12m、宽10、高1.8m）；以上问题影响桥梁基础稳定，存在火灾危险。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调泉港区人民政府督促涂岭镇村民清除铁路地界内及安保区堆放杂物，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 涂岭镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市公安局 |  | 2019-11-30 | 否
39 | 杭深线 | K1001+600～K1006+200 | 否 | 是 | 树木种植 | 杭深线K1001+600～+650上行距路堤坡脚外约6m，涂岭镇老百姓在安保区内非法种植80余棵桉树，树高15～20m，高于钢轨面10m，存在倒树隐患。此处安全保护区为12m。杭深线K1002+210～+900上行距路堑顶外约5m，老百姓在安保区内非法种植470余棵桉树，树高15～20m，高于轨面25m，存在倒树隐患。此处安全保护区为12m。杭深线K1006+060～+200上下行距路堑顶外约5m，老百姓在安保区内非法种植240余棵桉树，树高15～20m，高于轨面25m，存在倒树隐患。此处安全保护区为12m。违反了《铁路安全管理条例》第二十九条。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调泉港区林业局及涂岭镇村民同意铁路部门对危树进行截杆、砍伐等方式处理，确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 涂岭镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市公安局 |  | 2019-12-31 | 否
40 | 杭深线 | K1003+229 | 是 | 是 | 违法堆放 | 杭深线K1003+229涵管内，涂岭镇老百姓擅自在涵洞内铁路用地内堆放干树枝（长5m、宽3m，面积15㎡），存在火灾隐患，违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调泉港区人民政府督促涂岭镇村民清除铁路地界内及安保区堆放杂物，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 涂岭镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市公安局 |  | 2019-11-30 | 否
41 | 杭深线 | K1006+419～K1007+056 | 是 | 是 | 违建违占 | 杭深线竹岭特大桥K1006+419+K1007+440铁路桥下，涂岭镇老百姓擅自在：1.K1006+451、K1006+483（1、3孔）桥下搭建羊圈（长7.5m、宽4m、面积30㎡）；2.K1006+643、K1006+675（7、8孔）桥下搭建围墙圈地（长4m、宽3m、面积12㎡）；3.竹岭特大桥第K1006+707～K1006+867(9～14孔)桥下建立养虾池（长192m、宽10m、面积1920㎡）。4.第K1006+835～K1006+899(13、14、15孔）桥下堆放弃土，（长100m、宽6m、面积600㎡）。5.（第2～13#孔K1006+483～K1006+835）桥下砌筑围墙封闭做农场养殖、搭盖鸡棚，（长300m、宽10m面积3000㎡）。6.K1007+425(6孔)桥下堆放干柴，废弃床垫，（长6m、宽3m、面积20㎡）。以上问题共计侵占铁路用地5582㎡，存在影响桥梁基础稳定，存在火灾危险，违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调泉港区人民政府督促涂岭镇村民清除桥下及安保区堆放的弃土、木材及杂物，拆除桥下侵占铁路用地的搭盖物，恢复高铁设备安全状态。 |  | 福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 涂岭镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市公安局 |  | 2019-11-30 | 否
42 | 杭深线 | K1008+537～K1009+039 | 是 | 是 | 违法堆放 | 杭深线驿坂大桥K1007+841～K1009+039铁路桥下，涂岭镇老百姓擅自在：1.驿坂特大桥K1007+873(第1孔)桥下堆放鸡窝、废柴，（长5m、宽2m、高1m、面积10㎡）。2.驿坂特大桥K1007+905～K1008+353(第2、16孔)桥下堆放垃圾、弃土、养鸡、石头、鸭架（长9m、宽5m、高1m、面积45㎡）。3.驿坂大桥K1008+569(第2孔)桥下堆放干柴、石头，（长10m、宽8m、高1m、面积80㎡）。4.驿坂大桥K1008+633(第4孔)桥下堆放干柴、铁门，（长6m、宽6m、高1m、面积35㎡）。5.驿坂大桥K1008+600(第3孔)桥下养鸭，（长15m、宽10m、面积150㎡）。以上问题共计侵占铁路用地225㎡，存在影响桥梁基础稳定，存在火灾危险，违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调泉港区人民政府督促涂岭镇村民清除铁路地界内及安保区堆放杂物，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 涂岭镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市公安局 |  | 2019-11-30 | 否
43 | 杭深线 | K1009+368～K1011+213 | 是 | 是 | 违法堆放 | 杭深线八担立交特大桥K1009+368～K1011+213段（该处铁路安全保护区为12m），涂岭镇老百姓擅自在：1.K1009+400(第1孔)桥下堆放干柴（长20m、宽4m、高1m）。2.K1009+432(第2孔)桥下堆放木头（长20m、宽4m、高1m）。3.K1010+238(第2孔)桥下堆放弃土（长3m、宽3m、高1m）。4.K1010+270～K1010+302（第3、4孔）桥下养鸭（长50m、宽8m、面积400㎡）。5.K1010+334(第5孔)桥下养鹅，（长20m、宽10m、面积200㎡）。6.K1010+368(第6孔)桥下养牛，（长15m、宽10m、面积150㎡）。7.K1010+433第8孔桥下堆放枯枝、石头，（长10m、宽4.5m、高1m）。8.K1010+494～K1010+814(第9～19孔)桥下堆放弃土、石头，（长100m、宽6m、面积600㎡）。9.K1009+624～K1009+784（第8、9、13孔）桥下堆放沙子（长10m、宽9m、高1.5m）。10.K1009+752(第12孔)桥下堆放弃土，（长10m、宽6m、高1m)。11.K1009+880(第16孔)桥下养鸭，（长8m、宽5m面积40㎡)。上述问题共侵占铁路用地1754㎡,如继续发展将影响铁路桥梁基础稳定，存在火灾危险，违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调泉港区人民政府督促涂岭镇村民清除铁路地界内及安保区堆放杂物，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 涂岭镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市公安局 |  | 2019-11-30 | 否
44 | 杭深线 | K1014+400～K1016+560 | 否 | 是 | 树木种植 | 杭深线K1014+400～K1016+560上下行侧距离路堑堑顶2～30m处（该处铁路安全保护区为12m），紫山镇老百姓擅自种植桉树约200棵，树高10～15m，高于钢轨面20m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调惠安县林业局及紫山镇村民同意铁路部门对危树进行截杆、砍伐等方式处理，确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市交通局 |  | 2019-12-31 | 否
45 | 杭深线 | K1022+186 | 是 | 是 | 违法堆放 | 杭深线KK1022+186崎连头第5～8孔桥下，低于钢轨面11m处，紫山镇官溪村老百姓堆放易燃物和养鸡棚（ 长45m、宽4m、高1m），侵占铁路用地约180㎡。存在火灾隐患，违反了《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调惠安县人民政府督促紫山镇村民清除铁路地界内及安保区堆放杂物，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市交通局 |  | 2019-11-30 | 否
46 | 杭深线 | K1022+582～719 | 是 | 是 | 违法堆放 | 杭深线K1022+582～K1022+719红星大桥桥下，紫山镇老百姓擅自在第1孔、第6孔桥下堆放干柴和两个存放水泥的集装箱（长14m、宽5m，面积70㎡），存在火灾隐患，违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调惠安县人民政府督促紫山镇村民清除铁路地界内及安保区堆放杂物，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市交通局 |  | 2019-11-30 | 否
47 | 杭深线 | K1022+770 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1022+770下行侧距桥梁外侧5m处（该处铁路安全保护区为12m），紫山镇老百姓擅自在桥下搭设彩钢瓦棚用于存放收购废品（长8m、宽5m，面积40㎡），存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调惠安县人民政府督促紫山镇村民拆除彩钢瓦棚，铁路部门全力配合，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市交通局 |  | 2019-12-31 | 否
48 | 杭深线 | K1023+850～K1024+800 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1023+850下行侧距离路堤坡脚10m处和杭深线K1024+700～+800下行侧距离路堤坡脚11m处（该处铁路安全保护区为12m），黄塘镇老百姓擅自搭盖彩钢瓦房棚、彩钢瓦房铁皮棚、塑料布遮阳网棚，（长26m、宽10m、面积约260㎡），存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调惠安县人民政府督促黄塘镇村民拆除彩钢瓦棚，铁路部门全力配合，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市交通局 |  | 2019-12-31 | 否
49 | 杭深线 | K1025+927～K1026+630 | 是 | 是 | 违法堆放 | 杭深线K1025+927、K1026+630涵管内和K1026+481铁路桥下，黄塘镇老百姓 擅自在这两个涵洞内和铁路桥下堆放堆放干柴杂物等易燃物、塑料布搭盖鸡棚（长22m、宽5m，面积110㎡），存在火灾隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调惠安县人民政府督促黄塘镇村民清除铁路地界内及安保区堆放杂物，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市交通局 |  | 2019-11-30 | 否
50 | 杭深线 | K1026+580～+800 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1026+580～+800下行侧距离路堤坡脚10～30m处（该段铁路安全保护区为12m），黄塘镇老百姓擅自在铁路安保区内搭建彩钢瓦房棚（长49m、宽10m、面积约490㎡），存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调惠安县人民政府督促黄塘镇村民拆除彩钢瓦棚，铁路部门全力配合，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市交通局 |  | 2019-12-31 | 否
51 | 杭深线 | K1028+637～K1030+688 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1028+637～K1030+688上行侧距离桥梁外侧5～10m处和杭深线K1028+824、K1029+600下行侧距离桥梁外侧3～15m处（该段铁路安全保护区为12m），洛阳镇老百姓擅自在铁路安保区内搭建彩钢瓦塑料棚、水泥广告牌，（长41m、宽11m、面积约461㎡），存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调洛江区人民政府督促洛阳镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 洛阳镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市城管局 |  | 2019-12-31 | 否
52 | 杭深线 | K1031+000～+880 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1031+000～880下行侧距离路堑堑顶10m处（该处铁路安全保护区为12m），双阳街道老百姓擅自在铁路安保区内搭建彩钢瓦房棚，（长43m、宽10m、面积约430㎡)，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调洛江区人民政府督促双阳街道村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 双阳街道 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市城管局 |  | 2019-12-31 | 否
53 | 杭深线 | K1032+060～K1032+662 | 是 | 是 | 违法堆放 | 杭深线莲村特大桥K1032+060～K1032+662铁路桥下，双阳街道老百姓 擅自在在第1～2孔养鸡鸭、堆放杂物，（长50m、宽3面积150㎡）。影响铁路桥梁基础稳定，存在火灾危险，违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调洛江区人民政府督促双阳街道村民清除铁路地界内及安保区堆放杂物，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 双阳街道 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市城管局 |  | 2019-11-30 | 否
54 | 杭深线 | K1032+060～K1032+662 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1032+060～K1032+662下行侧距离桥梁外侧4m处（该处铁路安全保护区为12m），双阳街道老百姓擅自在铁路安保区内搭建彩钢瓦棚两处（长14m、宽10m、面积约140㎡)，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调洛江区人民政府督促双阳街道村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 双阳街道 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市城管局 |  | 2019-12-31 | 否
55 | 杭深线 | K1032+110 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1032+110下行距桥梁外侧6m处（该处铁路安全保护区为12m），双阳街道老百姓擅自在安保区内屋顶搭设通信设备、彩钢瓦棚（长10m、宽5m，面积50㎡），存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十一条。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调洛江区人民政府督促双阳街道村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 双阳街道 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市城管局 |  | 2019-12-31 | 否
56 | 杭深线 | K1032+900～K1033+614 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1032+200～K1033+614上下行侧距离堑顶坡脚5～30m处（该处铁路安全保护区为12m），双阳街道老百姓擅自在铁路安保区内搭建多处彩钢瓦房，（长207m、宽30m、面积约6229㎡)，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调洛江区人民政府督促双阳街道村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 双阳街道 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市城管局 |  | 2019-12-31 | 否
57 | 杭深线 | K1033+300～+500 | 否 | 否 | 违法取水 | 杭深线K1033+300～+500上行侧，洪厝村在距离铁路路堤坡脚20m、低于钢轨面5m处建有3口抽水机井，用于洪厝村100多户老百姓生活用水，影响铁路路基稳定，违反了《铁路安全管理条例》第三十五条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调洛江区双阳街道政府对洪厝村抽水机井进行外移改造，在距离铁路路堤坡脚200m以外适当位置打井取水，未完成改造前，厦门工务段加强铁路路基的检查监测，确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 双阳街道 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市城管局 |  | 2019-12-31 | 是
58 | 杭深线 | K1034+000～+200 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1034+000～+200下行侧距离堑顶坡脚5～100m处（该处铁路安全保护区为12m），双阳街道老百姓擅自在铁路安保区内搭建多处彩钢瓦房棚，（长75m、宽30m、面积约2260㎡)，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调洛江区人民政府督促双阳街道村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 双阳街道 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市城管局 |  | 2019-12-31 | 否
59 | 杭深线 | K1034+052 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线1034+052下行侧距离路堑堑顶5m处高于钢轨面8m（该处铁路安保区为12米），双阳街道设置的公路限速限载标志（硬质飘浮物）安设不牢固(直径0.6m)。存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反了《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调洛江区政府督促上跨桥设备管理单位尽快按要求对该处限速限载标志进行加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 双阳街道 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市城管局 |  | 2019-12-31 | 否
60 | 杭深线 | K1034+160～+242 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1034+160～242上下行距栅栏外外侧2～15m处（该处铁路安全保护区为12m），双阳街道老百姓擅自在铁路地界内搭建彩钢瓦房（长42m、宽5m，面积210㎡），存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调洛江区人民政府督促双阳街道村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 双阳街道 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市城管局 |  | 2019-12-31 | 否
61 | 杭深线 | K1040+230 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1040+230下行侧距桥梁外侧8m处（该处铁路安全保护区为12m），丰州镇老百姓擅自在铁路安保区内搭盖彩钢瓦棚（长10m、宽5m，面积50㎡），存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促丰州镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 丰州镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
62 | 杭深线 | K1042+553～K1044+153 | 是 | 是 | 违建违占 | 杭深线K1042+553～K1046+820晋江特大桥桥下，丰州镇老百姓 擅自在K1044+089(第47孔)桥下修建石头房，（长5m、宽4m面积20㎡），修建砖墙板房及简易鸡圈和一处小彩钢板房，（长20m、宽3m面积60㎡）；在K1044+153（第49孔）上行侧修建2层楼框构居民房和砖墙院落，（长20m、宽2.5m、面积60㎡）。违法占用铁路用地、影响铁路桥梁基础稳定。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促丰州镇村民清除桥下及安保区堆放的弃土、木材及杂物，拆除桥下侵占铁路用地的搭盖物，恢复高铁设备安全状态。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 丰州镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-11-30 | 否
63 | 杭深线 | K1043+360 | 是 | 是 | 违法施工 | 杭深线K1043+360晋江特大桥第30孔桥下铁路地界内地方新建排水渠违法施工，现场大型机械正在桥下整平土地 ，下步开挖施工将影响桥梁基础稳定。此处安保区为距离桥墩外侧12m。违反了《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市丰州镇政府督促责任人停止施工，同时督促责任人尽快制定邻近铁路施工的方案和影响评估报告报送我集团公司审批，我公司将大力支持 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 丰州镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-11-30 | 否
64 | 杭深线 | K1043+993～K1045+241 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1043+993～K1045+241上行侧距桥梁外侧2～10m处（该处铁路安全保护区为12m），丰州镇老百姓擅自在铁路安保区内搭盖多处彩钢瓦房，面积约120㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促丰州镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 丰州镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
65 | 杭深线 | K1044+083～+143 | 是 | 是 | 违法施工 | 杭深线K1044+083～+143（泉州市南安市丰州镇）晋江特大桥（52孔）桥下，省道215（原省道307）线丰州至洪濑段改造工程A1标段进行违法下穿铁路桥梁施工。该违法施工方案未经过中国铁路南昌局集团有限公司审批同意、无施工计划，也未与我段签订施工安全协议，施工过程也无任何线路防护、桥墩加固及检查监控措施影响高速铁路桥梁安全稳定，存在安全隐患。此处安全保护区为距离桥梁外侧12m。违反了《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市丰州镇政府督促责任人停止施工，同时督促责任人尽快制定邻近铁路施工的方案和影响评估报告报送我集团公司审批，我公司将大力支持 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 丰州镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-11-30 | 否
66 | 杭深线 | K1045+100 | 是 | 是 | 违法施工 | 杭深线K1045+100晋江特大桥桥下，江滨南路（南安段）二期工程下穿晋江特大桥第76孔、77孔违法施工，该违法施工方案未经过中国铁路南昌局集团有限公司审批同意、无施工计划，也未与我段签订施工安全协议，施工过程也无任何线路防护、桥墩加固及检查监控措施影响高速铁路桥梁安全稳定，存在安全隐患，违反了《铁路安全管理条例》第七条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市丰州镇政府督促责任人停止施工，同时督促责任人尽快制定邻近铁路施工的方案和影响评估报告报送我集团公司审批，我公司将大力支持 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 霞美镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-11-30 | 否
67 | 杭深线 | K1046+041～+169 | 是 | 是 | 违建违占 | 杭深线K1046+041～169桥下距桥梁外侧0～2m处，（该处铁路安全保护区为12m），霞美镇老百姓擅自在铁路地界内搭建构筑物，以及金霞生态集团擅自在桥下违章搭建建筑物总面积约60㎡。影响桥梁基础稳定，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促霞美镇村民清除桥下及安保区堆放的弃土、木材及杂物，拆除桥下侵占铁路用地的搭盖物，恢复高铁设备安全状态。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 霞美镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-11-30 | 否
68 | 杭深线 | K1046+489 | 否 | 是 | 违法取水 | 杭深线晋江特大桥K1046+489第123孔桥梁外侧8m，霞美镇老百姓建1口水井抽水（老百姓生活用水），影响铁路桥梁基础稳定。违反了《铁路安全管理条例》第三十五条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市霞美镇政府对抽水机井进行外移改造，在距离铁路路堤坡脚200m以外适当位置打井取水，未完成改造前，厦门工务段加强铁路桥梁的检查监测，确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 霞美镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
69 | 杭深线 | K1047+228～K1049+267 | 是 | 是 | 违法堆放 | 杭深线K1047+228～K1049+267锦堂特大桥第53孔桥下，霞美镇老百姓擅自堆放生活垃圾、工程机械、蜂蜜养殖木箱、集装箱、木材（长70m、宽5m、高2m）。存在火灾危险，违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促霞美镇村民清除铁路地界内及安保区堆放杂物，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 霞美镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-11-30 | 否
70 | 杭深线 | K1047+913～1049+237 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1047+913～1049+237上下行侧距桥梁外侧5～10m处（该处铁路安全保护区为12m），霞美镇老百姓擅自在铁路安保区内搭盖多处彩钢瓦房，面积约2150㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促霞美镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 霞美镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
71 | 杭深线 | K1048+956 | 是 | 是 | 违法堆放 | 杭深线K1048+956锦堂特大桥第54孔桥下，霞美镇老百姓堆放生活垃圾（长4m、宽6m、高1m)侵占铁路用地约24㎡。若继续堆放，将存在桥梁偏压和火灾隐患，违反了《铁路安全管理条例》第三十条和三十三条的规定 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促霞美镇村民清除铁路地界内及安保区堆放杂物，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 霞美镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-11-30 | 否
72 | 杭深线 | K1052+377 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1052+377上行侧距离路堑堑顶9m处高于钢轨面6m（该处铁路安保区为12米），紫帽镇紫星村晋江市辅友建材有限公司擅自搭盖消防池上部彩钢瓦盖（长6、宽3m，面积18㎡）存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反了《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调晋江市人民政府督促紫帽镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 紫帽镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市住建局 |  | 2019-12-31 | 否
73 | 杭深线 | K1055+000 | 否 | 否 | 违法取水 | 杭深线K1055+000上行侧，东星村在距离铁路桥梁外侧50m、低于钢轨面12m处建有1口抽水机井，用于东星村老百姓生活用水，影响铁路路基稳定，违反了《铁路安全管理条例》第三十五条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市官桥镇政府对东星村抽水机井进行外移改造，在距离铁路路堤坡脚200m以外适当位置打井取水，未完成改造前，厦门工务段加强铁路桥梁的检查监测，确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 紫帽镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市住建局 |  | 2019-12-31 | 是
74 | 杭深线 | K1060+650 | 否 | 是 | 违法堆放 | 杭深线K1060+650上行侧路堤坡脚3m处（该处铁路安全保护区为12m），瓷灶镇老百姓私自在K1060+650上行人行天桥楼梯下堆放纸箱子干柴（长5m、宽2m，面积10㎡），存在火灾隐患，违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调晋江市人民政府督促瓷灶镇村民清除铁路地界内及安保区堆放杂物，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 瓷灶镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市住建局 |  | 2019-12-31 | 否
75 | 杭深线 | K1060+920 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1060+920下行侧距离路堤坡脚1m处（该处铁路安全保护区为12m），瓷灶镇老百姓擅自在铁路安保区内搭建广告牌，（长7m、宽2m、面积约15㎡)，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调晋江市人民政府督促瓷灶镇村民对广告牌进行加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 瓷灶镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市住建局 |  | 2019-12-31 | 否
76 | 杭深线 | K1061+650 | 是 | 是 | 违法施工 | 杭深线K1061+650前尾特大桥第6孔桥下铁路地界内，内坑镇改建排水渠违法施工（原为埋设2根1.5m直径的圆管暗排），现场桥孔间开挖宽度约10m，并将弃土堆积在6#墩后背，前挖后堆造成偏压，影响桥梁基础稳定。此处安全保护区为距离桥墩外侧12m。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调晋江市人民政府督促内坑镇责任人停止施工，同时督促责任人尽快制定邻近铁路施工的方案和影响评估报告报送我集团公司审批，我公司将大力支持 |  | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 内坑镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市住建局 |  | 2019-11-30 | 否
77 | 杭深线 | K1062+300 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1062+300上行侧距离路堤坡脚外侧1～30m范围内（该处铁路安全保护区为12m），内坑镇建有晋江市远方包装厂彩钢瓦厂房1座（长100m，宽50m，约5000㎡），低于钢轨面2m。存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反了《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调晋江市人民政府督促内坑镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 内坑镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市住建局 |  | 2019-12-31 | 否
78 | 杭深线 | K1065+132 | 否 | 是 | 上跨并行 | 杭深线K1065+132公路上跨桥福州侧外挂金属电缆槽（截面尺寸为0.5*0.5m），锈蚀严重，存在脱落侵入铁路限界安全隐患。违反了《铁路安全管理条例》第四十四条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调晋江市内坑镇政府牵头协调电（光）缆管理单位迁改电缆，厦门工务段配合将金属电缆槽拆除。 |  | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 内坑镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市住建局 |  | 2019-12-31 | 否
79 | 杭深线 | K1065+250～K1065+330 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1065+250～K1065+330下行侧距离路堑堑顶10～20m处（该处铁路安全保护区为12m），官桥镇老百姓擅自在铁路安保区内搭建彩钢瓦房，（长30m、宽20m、面积约600㎡)，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促官桥镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 官桥镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
80 | 杭深线 | K1067+150～K1067+220 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1067+150～K1067+220上下行侧距路堤坡脚5m处（该处铁路安全保护区为12m），安海镇老百姓擅自在铁路安保区内搭盖彩钢瓦房，占地面积1350㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促官桥镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 官桥镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
81 | 杭深线 | K1069+135 | 否 | 是 | 倒落侵限 | 杭深线K1069+135公路跨线桥（324国道）厦门侧梁体外侧附挂2个金属电缆槽（截面尺寸为0.5*0.5m）和一个废弃的金属电缆槽（截面尺寸0.5*0.3m，线路正上方已拆除），锈蚀严重，存在脱落侵入铁路限界安全隐患。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市水头镇政府牵头协调电（光）缆管理单位迁改电缆，厦门工务段配合将金属电缆槽拆除。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 水头镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
82 | 杭深线 | K1069+140～+220 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1069+140～+220上行侧距路堑堑顶5m处（该处铁路安全保护区为12m），水头镇老百姓擅自在铁路安保区内搭盖彩钢瓦房，面积约1200㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调晋江市人民政府督促水头镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 水头镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
83 | 杭深线 | K1069+200～400 | 是 | 是 | 违法施工 | 杭深线K1069+200～+400上行侧，距离铁路路堑坡顶15m处，位于南安市水头镇大盈村的南安华夏石材有限公司新建厂房的干砌片石挡土墙向铁路线路方向侧倒塌，塌体侵入铁路地界内，损毁铁路防护栅栏约20m，违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市水头镇政府督促责任人停止施工，同时督促责任人尽快制定邻近铁路施工的方案和影响评估报告报送我集团公司审批，我公司将大力支持 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 水头镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-11-30 | 是
84 | 杭深线 | K1070+365～K1071+360 | 是 | 是 | 违法堆放 | 杭深线K1070+365～K1071+360下南溪特大桥铁路桥下，水头镇老百姓 擅自在:1.K1070+685（第10孔）桥下养鸭（长1·0m、宽8m、面积80㎡）。2.K1070+717（11孔）桥下堆放干柴（长7m、宽2m、高2m、面积15㎡）。3、第12孔桥下买卖电动车、维修电动车（长7m、宽2m、面积15㎡）。4.K1070+781（13孔）桥下搭建布棚（长7m、宽2m、面积15㎡）。5.K1070+813（14孔）桥下搭建彩钢瓦（长20m、宽10m、面积200㎡）。存在火灾隐患，共占用铁路用地144㎡。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促水头镇村民清理停放车辆，清除铁路地界内及安保区堆放杂物，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 水头镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-11-30 | 否
85 | 杭深线 | K1070+685 | 否 | 是 | 违建违占 | 杭深线K1070+685下行距桥梁外侧1.5m处（该处铁路安全保护区为12m），水头镇老百姓擅自在安保区内搭建砖房（长4m、宽5m，面积20㎡）。存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促水头镇村民清除桥下的弃土、木材及杂物，恢复高铁设备安全状态。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 水头镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
86 | 杭深线 | K1071+100～+950 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1071+100～++950上下行侧距桥梁坡脚外侧3～10m处（该处铁路安全保护区为12m），水头镇老百姓擅自在铁路安保区内搭盖多处彩钢瓦房，面积约4600㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促水头镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 水头镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
87 | 杭深线 | K1072+100～+410 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1072+100～+340下行侧距路堑堑顶5m处（该处铁路安全保护区为12m），水头镇老百姓擅自在铁路安保区内搭盖多处彩钢瓦房，面积约1760㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促水头镇村民对彩钢瓦房进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 水头镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
88 | 杭深线 | K1072+605～K1074+260 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1072+605～K1074+260上下行侧距桥梁外侧3～5m处、距路堤坡脚5m处（该处铁路安全保护区为12m），水头镇老百姓擅自在铁路安保区内搭盖多处彩钢瓦房，面积约4800㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促水头镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 水头镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
89 | 杭深线 | K1075+870 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1075+870上行侧距离路堤坡脚3m处，低于钢轨面8m（该处铁路安保区为12米），官桥镇老百姓擅自搭盖彩钢瓦鸡窝（长2、宽2.5m，面积5㎡）存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反了《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促水头镇村民拆除彩钢瓦棚，铁路部门全力配合，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 水头镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
90 | 杭深线 | K1078+400～K1078+620 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1078+400～K1078+620下行侧距离路堤坡脚10m处（该处铁路安全保护区为12m），水头镇老百姓擅自搭盖彩钢瓦房(长70m、宽20m面积约1400㎡），存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促水头镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 水头镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 李建军、13695030706 | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
91 | 杭深线 | K1079+050 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1079+050下行侧距离路堤坡脚10m处（该处铁路安全保护区为12m），水头镇建有一个广告牌（高10m，面积约40㎡，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促水头镇村民对彩钢瓦房进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 水头镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 李建军、13695030706 | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
92 | 杭深线 | K1080+898～K1081+340 | 是 | 是 | 违法堆放 | 杭深线后坝大桥K1080+898～K1081+340桥下，水头镇老百姓 擅自堆放杂物、建筑木材、垃圾、停放车辆，并搭盖彩钢棚（长30m、宽5m、侵占铁路用地面积150㎡）。上述问题如继续发展将影响铁路桥梁基础稳定，存在火灾危险，违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促水头镇村民清理桥下停放车辆，清除铁路地界内及安保区堆放杂物，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 水头镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 李建军、13695030706 | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-11-30 | 否
93 | 杭深线 | K1081+200 | 否 | 是 | 硬飘浮物 | 杭深线K1081+200上行侧距离桥梁外侧2m处（该处铁路安全保护区为12m），水头镇老百姓擅自在铁路安保区搭盖彩钢瓦棚（长40m、宽10m、面积约400㎡），存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十条规定。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调南安市人民政府督促水头镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 水头镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 李建军、13695030706 | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否
94 | 杭深线 | K1017+000 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 杭深线K1017+000下行侧距桥梁外侧15m处（该处铁路安保区为12m），紫山镇建有广告牌一处（长8m、宽4m，面积32㎡），低于钢轨面2m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调惠安县人民政府督促相关部门组织对广告牌进行加固。 |  | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市交通局 |  | 2019-12-31 | 否
95 | 杭深线 | K1022+400～+500 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 杭深线K1022+400～+500上行侧距路堤坡脚外侧20m处（该处铁路安保区为12m），紫山镇老百姓搭盖彩钢瓦棚、活动板房（长30m、宽10m，面积300㎡），低于钢轨面5m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调惠安县人民政府督促紫山镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市交通局 |  | 2019-12-31 | 否
96 | 杭深线 | K1026+200～K1027+200 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 杭深线K1026+200～K1027+200上下行侧距路堤坡脚外侧15～20m处（该处铁路安保区为12m），黄塘镇老百姓搭盖多处彩钢瓦棚房，面积2000㎡，低于钢轨面5m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调惠安县人民政府督促黄塘镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市交通局 |  | 2019-12-31 | 否
97 | 杭深线 | K1029+100 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 杭深线K1029+100下行侧距路堤坡脚外侧20m处（该处铁路安保区为12m），台商投资区洛阳镇老百姓搭盖彩钢瓦房（长30m、宽10m，面积300㎡），低于钢轨面5m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调洛江区人民政府督促洛阳镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 洛阳镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市城管局 |  | 2019-12-31 | 否
98 | 杭深线 | K1031+950～K1033+200 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 杭深线K1031+950～K1033+200下行侧距路堤坡脚外侧15～20m处（该处铁路安保区为12m），双阳街道老百姓搭盖多处彩钢瓦房（棚），面积约400㎡，高于钢轨面8m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调洛江区人民政府督促双阳街道村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 双阳街道 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市城管局 |  | 2019-12-31 | 否
99 | 杭深线 | K1060+730 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 杭深线K1060+730上行侧距路堤坡脚外侧18m处（该处铁路安保区为12m），瓷灶镇老百姓搭盖彩钢瓦房（长10m、宽6m，面积60㎡），低于钢轨面3m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调晋江市人民政府督促瓷灶镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 瓷灶镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市住建局 |  | 2019-12-31 | 否
100 | 杭深线 | K1065+140 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 杭深线K1065+140上行侧距路堑堑顶外侧25m处（该处铁路安保区为12m），内坑镇老百姓搭盖彩钢瓦房（长10m、宽8m，面积80㎡），存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调晋江市人民政府督促内坑镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 内坑镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市住建局 |  | 2019-12-31 | 否
101 | 杭深线 | K1068+300～+316 | 否 | 否 | 硬飘浮物 | 杭深线K1068+300～+316下行侧距桥梁外侧15m处（该处铁路安保区为12m），安海镇老百姓搭盖彩钢瓦棚（长25m、宽80m，面积2000㎡），低于钢轨面5m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 厦门工务段利用“双段长”工作机制积极协调晋江市人民政府督促安海镇村民对彩钢瓦进行加固，以确保高铁行车安全。 |  | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 安海镇 | 厦门工务段 | 黄能钦、工程师 | 洪俊育、车间主任 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市住建局 |  | 2019-12-31 | 否
102 | 杭深线 | K1041+853 | 否 | 否 | 倒落侵限 | 杭深线K1041+853，距离上行侧线路中心17米处（该处铁路安全保护区为15m），发现一座高为20米的中国移动公司天线杆，有倒落侵限风险，目前排查情况良好。 | 拟发函运营商，督促运营商加强日常巡视，做好检修及加固工作。 |  | 福建省 | 泉州市 | 南安区 | 丰州镇 | 南昌通信段 | 莆田通信车间主任：林阳 | 有线技术科工程师：黄威 | 林开辉、18959****** | 南充18192****** |  | 市应急局 |  | 2019-12-31 | 否

## 数据统计
截止11月8日
序号 | 总数量 | 已整治 | 未整治 | 范围类别 | 数量 | 整治 | 未整治 | 城市 | 数量 | 已整治 | 未整治 | 问题类别 | 数量
1 | 1367 | 38 | 1329 | 铁路地界内 | 205 | 16 | 189 | 福州市 | 286 | 15 | 271 | 倒落侵限 | 27
2 |  |  |  | 安保区内 | 417 | 16 | 401 | 龙岩市 | 179 | 1 | 178 | 轻飘浮物 | 349
3 |  |  |  | 安保区外 | 745 | 6 | 739 | 南平市 | 160 | 2 | 158 | 上跨并行 | 8
4 |  |  |  | 总数 | 1367 | 38 | 1329 | 宁德市 | 58 | 0 | 58 | 树木种植 | 17
5 | [7 empty] | 莆田市 | 133 | 1 | 132 | 危险物品 | 2
6 | [7 empty] | 泉州市 | 102 | 3 | 99 | 违法堆放 | 143
7 | [7 empty] | 三明市 | 246 | 15 | 231 | 违法取水 | 4
8 | [7 empty] | 厦门市 | 44 | 0 | 44 | 违法施工 | 14
9 | [7 empty] | 漳州市 | 159 | 1 | 158 | 违建违占 | 90
10 | [7 empty] | 总数 | 1367 | 38 | 1329 | 硬飘浮物 | 713
11 | [11 empty] | 总数 | 1367